## Terminarz projektu
Terminarz projektu
Diagram Gantta |  |  |  |  | Wyróżniony tydzień: | 5 |  |  | Planowany czas trwania | [7 empty] | Rzeczywiste rozpoczęcie | [7 empty] | % wykonania |  |  |  |  | Rzeczywiste (poza planem) | [8 empty] | % wykonania (poza planem)
DZIAŁANIE | PLANOWANE ROZPOCZĘCIE | PLANOWANY CZAS TRWANIA | RZECZYWISTE ROZPOCZĘCIE | RZECZYWISTY CZAS TRWANIA | PROCENT WYKONANIA | TYGODNIE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
PLANOWANIE | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
wybór projektu | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
główne cechy projektu | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
wybór platform | 3 | 2 | 3 | 2 | 100%
PRZEDPRODUKCJA | 4 | 6 | 4 | 2 | 33%
zdefiniowanie funkcjonalności | 4 | 1 | 4 | 2 | 100%
projekt mechniki gry | 4 | 3 | 4 | 2 | 33%
zdefiniowanie intrefejsów (OpenAPI) | 5 | 3 | 5 | 1 | 60%
projekt/wybór styli | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
zdefiniowanie ograniczeń używanych platform | 7 | 2 | 0 | 0 | 0%
podział zadań między programistów | 8 | 2 | 0 | 0 | 0%
PRODUKCJA | 8 | 20 | 0 | 0 | 0%
implementacja (sekcja do rozbudowy) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0%
TESTOWANIE | 28 | 4 | 0 | 0 | 0%
testowanie (sekcja do rozbudowy) | 28 | 2 | 0 | 0 | 0%
RELEASE | 33 | 2 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
… | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%